施工组织设计

课程设计报告

题    目：  多层住宅小区工程施工组织设计

院 （系）：

专业班级：

学生姓名：

学    号：

指导教师：         耿佳弟

年   月    日至   年  月    日

课程设计成绩评定表

| 成绩评定 | 评定等级 | 优 良 中 及格 不及格 |
| --- | --- | --- |
| 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |  |

四川大学锦城学院

建筑施工组织课程设计

任务书

适用专业：建筑工程技术

建工教研室

年   月

建筑施工组织课程设计任务书

一、设计目的

使学生熟悉和掌握多层住宅施工的施工组织进度的编制原则、方法和步骤；加深对所学施工组织课程的理解和综合运用的能力；培养学生分析问题、解决问题的独立工作能力。

二、设计题目

多层混合结构住宅小区工程施工组织课程设计

三、施工条件

1、该工程为某单位新建的职工住宅小区，小区内共有m栋住宅楼；每栋为二个单元，n层，每层高3.0米。砖墙承重结构，内、外墙均为240mm，隔断墙120mm；单元四大角、楼梯间及楼梯间两侧墙、内外墙交接处均设置抗震组合柱；每层设置圈梁；楼板为混凝土圆孔板；屋顶为加气混凝土屋面板，预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水。外墙为干粘石面层，内墙为20mm水泥砂浆抹面，顶板勾缝喷浆，楼面为普通地面。木门，铝合金窗。

2、工程位于某中等城市，区内地势较高，基本不受地下水的影响，全年气候条件均适宜一般性土建安装施工。

3、小区位于城市茂名路与官山三路交叉处，区内地势平坦，业主征用土地较多，土建施工临时设施布置场地只在东、南方向受茂名路与官山三路约束控制，西、北方向可以较自由安排。

4、本工程基础为刚性基础，天然地基。室内外高差0.6m。基础持力层为粉质粘土，地基上为450mm厚3:7灰土，砖砌大放脚，基底标高–2.4m，–0.9m处为一道钢筋混凝土圈梁。

5、施工所需要的人力、材料及设备均可以按照要求给予满足。

6、工期要求：基础、主体结构及装修工程要求施工工期为x个月。

四、设计内容

（一）施工组织设计的任务

1、编写施工方法与施工方案。

2、按照流水施工的基本原理，编制工程施工进度计划横道图。

3、编制单栋住宅楼时标网络计划图。

4、绘制施工平面布置图，主要包括水、电、临建设施、主要机械、场站布置。（3#图一张）

5、主要劳动力、机械设备安排计划。

6、编写各项技术组织措施与各项技术经济指标。

（二）施工组织设计的内容

1、工程概况。主要内容：建筑特点，结构特点简介，以及装修特点，施工条件，地形，地貌，特点简介，以及工程所在处的社会，经济环境。

2、施工方法与施工方案。主要内容：施工程序，施工流向；主要分部分项工程的施工方法；主要施工机械的选用；施工新技术，新方法，新材料的运用。

3、施工准备工作与施工进度计划表。主要内容：施工准备工作计划表，分部分项工程的划分；进度控制的计划系统，进度控制实施计划，编制横道图。

4、各项资源需要量计划表。主要内容：水泥、砂、石砖、钢材以及各构配件需要计划表。

5、施工平面图。主要内容：水平及垂直运输机械的布置，主要材料及构配件的堆放，仓库，搅拌站的布置，临时设施的布置，施工现场道路，给排水，供电网络布置。

6、各项技术组织措施与各项技术经济指标。主要内容：文明施工各项措施、安全、质量措施，节约材料措施，各级技术管理人员职责等。

五、设计步骤与方法

1、计算工程量；

2、根据工程量与工期的相对情况，经济的选择主要项目施工方法，编制施工方案；

3、部署流水施工方案，编制施工进度计划；

4、编制机具、设备；材料构件；劳动力需要量计划表；

5、确定施工平面布置（水、电、临建设施场地布置）；

6、确定临时生产和生活设施；

7、确定临时供水、供电管线；

8、编制运输计划；

9、绘制施工平面布置图；

10、主要技术组织措施；

11、主要技术经济指标

六、课程设计成果及要求

（一）要求提交成果

1、施工平面布置图                                     一张

2、总施工进度计划表（横道图）             一张

3、施工组织设计说明书                            一份

（二）课程设计成果的要求

1、施工平面布置图：

设计要求：绘制比例为1：500

A4图纸打印稿

2、总施工进度计划表：

设计要求：A3打印稿

3、施工组织设计说明书：

（1）设计说明书封面

封面上应写明设计题目、学生姓名、专业、年级、指导教师姓名、完成日期。

（2）目录：采用word自动生成方式。

（3）正文格式要求：

纸张大小：A4打印纸

页边距：上、下2.54厘米；左、右3.17厘米

行间距：1.5倍行距

字体：中文用“宋体”， 数字和英文字母用“Times New Roman”

字号：标题用“小三”加粗，正文用“小四”

表格：标题：表格上方，局中，宋体，五号； 表格内字体：宋体，五号

（4）正文内容：

1）工程概况

2）施工方案选择

3）主要技术、质量措施

4）施工进度计划

5）施工平面图布置

6）劳动力、材料、机械需用量计划

7）安全文明施工措施

8）主要技术经济指标

4、按设计内容顺序装订成册。

5、独立完成，如发现有抄袭现象，当零分处理。

七、课程设计进度安排

布置任务、查阅相关资料、做好各类准备工作并复核计算工程量。     1天

部署流水施工方案、编制总体流水施工进度计划横道图。                     3天

主要劳动力、机械设备分月安排计划                                                         1天

编制单体工程时标网络计划图                                                                     2天

完成施工平面布置图 。                                                                                2天

整理课程设计成果，上交并答辩。                                                             1天

合计：2周

八、成绩评定

总成绩=出勤成绩20%+评阅成绩80%，具体标准如下：

1）优秀标准：    90分～100分

2）良好标准：    80分～89分

3）中等标准：    70分～79分

4）及格标准：    60分～69分

5）不及格标准：0分～59分

九、本工程采用的技术规范

本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行，确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范：

工程测量规范（GB50026-93）

建筑地基基础施工质量验收规范（GBJ203-83）

钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

砼强度检验评定标准（GB107-87）

砼结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

屋面工程技术规范（GB50207-94）

建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）

建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）

建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）

建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）

建筑施工安全检验标准（JGJ59-99）

附表1、学生设计题号及相关数据

| 学号 | m | n | x |  | 学号 | m | n | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4 | 5 | 12 |  | 22 | 5 | 6 | 15 |
| 02 | 4 | 5 | 13 |  | 23 | 5 | 6 | 16 |
| 03 | 4 | 5 | 14 |  | 24 | 5 | 6 | 18 |
| 04 | 4 | 5 | 15 |  | 25 | 6 | 5 | 12 |
| 05 | 4 | 5 | 16 |  | 26 | 6 | 5 | 13 |
| 06 | 4 | 5 | 18 |  | 27 | 6 | 5 | 14 |
| 07 | 4 | 6 | 12 |  | 28 | 6 | 5 | 15 |
| 08 | 4 | 6 | 13 |  | 29 | 6 | 5 | 16 |
| 09 | 4 | 6 | 14 |  | 30 | 6 | 5 | 18 |
| 10 | 4 | 6 | 15 |  | 31 | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 4 | 6 | 16 |  | 32 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | 4 | 6 | 18 |  | 33 | 6 | 6 | 14 |
| 13 | 5 | 5 | 12 |  | 34 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | 5 | 5 | 13 |  | 35 | 6 | 6 | 16 |
| 15 | 5 | 5 | 14 |  | 36 | 6 | 6 | 18 |
| 16 | 5 | 5 | 15 |  | 37 | 4 | 4 | 12 |
| 17 | 5 | 5 | 16 |  | 38 | 4 | 4 | 14 |
| 18 | 5 | 5 | 18 |  | 39 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | 5 | 6 | 12 |  | 40 | 5 | 4 | 13 |
| 20 | 5 | 6 | 13 |  | 41 | 5 | 4 | 14 |
| 21 | 5 | 6 | 14 |  | 42 | 5 | 4 | 15 |

说明：

1、每个班级的同学按照自己学号最后两位数，相同的两个同学组成一个小组，从上表中选择对应的题目条件，完成毕业设计。

例如：一班01和二班01，组成一个二人小组，选择对应的题目：

m=4，   n=5，   x=12

2、如果有同学最后没有选到分组题目，则应报告老师，由老师指定题目和小组完成设计，不得私自进行分组。

3、同一分组同学必须独立完成自己的课程设计，如发现抄袭，则按照零分处理。

附表2、本公司可提供主要机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率（kw） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重汽车 | JN151 | 4 | 中国武汉 | 96年 |  | Q=2×8t |  |
| 2 | 反铲汽车 | WY-100 | 4 | 中国长沙 | 98年 |  |  |  |
| 3 | 自卸汽车 | HY3090 | 5 | 中国汉阳 | 96年 |  | 33m3 |  |
| 4 | 打夯机 | HW-20A | 3 | 中国湖北 | 97年 | 1.5 | 150m2 |  |
| 5 | 井架 | JK-1 | 4 | 中国广西 | 98年 | 7.5 |  |  |
| 6 | 张拉卷扬机 | JJM-5 | 2 | 中国长沙 | 96年 | 11 | Q=5t |  |
| 7 | 钢筋对焊机 | UN1-100 | 2 | 中国株州 | 95年 | 100 | 0.7t |  |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 | 中国长沙 | 95年 | 4 | 2.3t |  |
| 9 | 钢筋切断机 | GJ40-1 | 2 | 中国韶关 | 95年 | 5.5 | 2.3t |  |
| 10 | 交流弧焊机 | BX-330 | 2 | 中国广西 | 97年 | 19 |  |  |
| 11 | 砼搅拌机 | JS500 | 3 | 中国陕西 | 95年 | 18.5 |  |  |
| 12 | 砂浆搅拌机 | HJ-200 | 4 | 中国上海 | 98年 | 2.5 |  |  |
| 13 | 插入式振动器 | ZX-50 | 8 | 中国桂林 | 98年 | 1.1 |  |  |
| 14 | 平板式振动器 | ZW-5 | 4 | 中国湖南 | 96年 | 1.5 |  |  |
| 15 | 氧割设备 |  | 2 | 自行组装 | 98年 |  |  |  |
| 16 | 小圆锯 | φ30 | 2 | 自行组装 | 96年 | 1.5 |  |  |
| 17 | 钻床 | φ16 | 1 | 中国桂林 | 98年 | 1.5 |  |  |
| 18 | 冲击电钻 | JIZC20 | 3 | 中国上海 | 98年 | 0.6 |  |  |
| 19 | 柴油发电机 | 160GF | 1 | 中国浙江 | 98年 |  |  |  |
| 20 | 手提式砂轮机 | ZIMJ80 | 4 | 中国广西 | 98年 | 0.3 |  |  |
| 21 | 潜水泵 | QY25 | 8 | 中国广西 | 98年 | 2.2 |  |  |
| 22 | 水准仪、经纬仪 |  | 2+2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 钢尺 | 30m | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | 塔式起重机 | TQ60/80 | 2 | 中国广西 | 98年 | 55 |  |  |

附表3、工程量及劳动定额表

| 每栋住宅楼基础及屋面主要工程量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| 基础工程 | 条基挖土 | m3 | 880 |
|  | 3：7灰土垫层 | m3 | 120 |
|  | 基础砌砖 | m3 | 280 |
|  | 地梁组合柱砼 | m3 | 25 |
|  | 地梁组合柱模板 | m2 | 55 |
|  | 地梁组合柱钢筋 | T | 1.88 |
|  | 房心及基槽回填 | m3 | 590 |
|  | 底层房心3：7灰土垫层 | m3 | 60 |
| 屋面工程 | 屋面找平层 | m2 | 720 |
|  | 二毡三油一豆砂 | m2 | 800 |
| 每层住宅结构及装修工程量表 |  |  |  |
| 项目 |  | 单位 | 数量 |
| 结构工程 | 内、外墙砌筑 | m3 | 240 |
|  | 120隔墙 | m3 | 20 |
|  | 圈梁组合柱砼 | m3 | 26 |
|  | 圈梁组合柱模板 | m2 | 58 |
|  | 圈梁组合柱钢筋 | T | 2.1 |
|  | 构件安装 | 块 | 400 |
|  | 楼板灌缝砼 | m3 | 30 |
| 装修工程 | 门窗安装 | 樘 | 72 |
|  | 水泥地面 | m2 | 560 |
|  | 顶板勾缝喷浆 | m2 | 560 |
|  | 干粘石外墙面层 | m2 | 380 |
|  | 内墙面水泥砂浆抹面 | m2 | 1900 |
| 假定定额表 |  |  |  |
| 项目 | 工种或型号 | 单位 | 产量定额 |
| 机械挖土 | 每台班4人 | 方/台班 | 500 |
| 人工挖土 | 普工 | m3/工日 | 1.6 |
| 砖砌基础 | 瓦工 | m3/工日 | 1.2 |
| 地梁组合砼 | 钢筋工 | T/工日 | 0.42 |
|  | 模板工 | m2/工日 | 6.84 |
|  | 砼工 | m3/工日 | 0.78 |
| 圈梁组合柱砼 | 钢筋工 | T/工日 | 0.42 |
|  | 模板工 | m2/工日 | 6.84 |
|  | 砼工 | m3/工日 | 0.78 |
| 砖砌墙 | 瓦工 | m3/工日 | 1.5 |
| 安装预制楼板 | 每台班6人 | 块/台班 | 120 |
| 楼板灌缝 | 砼工 | m3/工日 | 7 |
| 屋面找平层 | 抹灰工 | m2/工日 | 20 |
| 屋面防水层 | 油漆工 | m2/工日 | 20 |
| 门窗安装 | 木工 | m2/工日 | 5 |
| 水泥地面抹灰 | 抹灰工 | m2/工日 | 15 |
| 顶板勾缝灌浆 | 抹灰工 | m2/工日 | 5 |
| 外墙面干粘石 | 抹灰工 | m2/工日 | 4 |
| 内墙面抹灰 | 抹灰工 | m2/工日 | 10 |